## Tabelle1
IPERKA Phase | Arbeit | Aufwand (h) |  | Donnerstag |  |  |  | Freitag |  |  |  | Montag |  |  |  | Dienstag |  |  |  | Mittwoch |  |  |  | Donnerstag |  |  |  | Freitag |  |  |  | Montag |  |  |  | Dienstag |  |  |  | Mittwoch |  |  |  | Donnerstag |  |  |  | Freitag
|  |  |  | 2023-01-12 |  |  |  | 2023-01-13 |  |  |  | 2023-01-16 |  |  |  | 2023-01-17 |  |  |  | 2023-01-18 |  |  |  | 2023-01-19 |  |  |  | 2023-01-20 |  |  |  | 2023-01-23 |  |  |  | 2023-01-24 |  |  |  | 2023-01-25 |  |  |  | 2023-01-26 |  |  |  | 2023-01-27
|  | Sollzeit | Istzeit | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17
Informieren | Aufgabenstellung studieren | 0.17 | 0.17
| Kriterienkatalog studieren | 0.17 | 0.17
| User Storys aufschreiben | 0.5 | 0.5 | [48 empty] | Sollzeit
Istzeit
Planen | Ziele beschreiben | 0.42 | 0.42 | [48 empty] | Meilenstein
Zeitpuffer
| Zeitplan erstellen | 3 | 3 | [48 empty] | Abwesend
| Datenbankmodell erstellen | 0.83 | 0.83
| ERM Diagramm erstellen | 0.5 | 0.5
| Use Case Diagramm erstellen | 0.83 | 0.83
| Mockups erstellen | 4 | 4
| Zeitpuffer |  | 0
Entscheiden | Lösungsvarianten festlegen | 0.3 | 0.3
Realisieren | Design entwickeln mit HTML und CSS | 11 | 11
| Authentifizierung mit Google OAuth 2.0 realisieren | 12 | 6
| Funktion für Lernenden: Journaleinträge erstellen | 6 | 2
| Funktion für Lernenden: Wochenrapporte erstellen | 4 | 2
| Funktion für Lernenden: Verwaltung der Themenbereiche | 6 | 4
| Funktion für Lernenden: Übersicht von allen Journaleinträgen | 10 | 4
| Funktion für Lernenden: Übersicht von allen Wocheneinträgen | 10 | 4
| Funktion für Fachkraft: Überischt von Journal & Wochenrapporte von Lernenden erstellen | 2 | 6
| Funktion für Administrator: Anpassungsübersicht der Nutzerrollen erstellen | 6 | 2
| Funktion für Alle: Such- und Filterfunktion um Journaleinträge finden hinzufügen | 6 | 6
| Code Refactoring | 36 | 12
| Systembeschreibung, Kurzfassung, Glossar, etc. erstellen | 8 | 2
| Zeitpuffer |  | 0
Kontrollieren | Testen & Testbericht schreiben | 6 | 4
| Dokumentation durchlesen & korrigieren | 24 | 8
| Kriterienkatalog prüfen | 1 | 0.7
Auswerten | Reflexion / Fazit schreiben, Anhang erstellen & Abgabe | 1 | 0.5
| Zeitpuffer |  | 0
| Total | 159.55 | 84.75